## Mode d'emploi
Matrice RACI — mode d'emploi
R = Réalise, A = Approuve (responsable final, un seul), C = Consulté, I = Informé.
1. Onglet « RACI » : saisissez les tâches en colonne B et les personnes en ligne 1 (colonnes C à H).
2. Dans chaque case, choisissez R, A, C ou I dans la liste déroulante.
3. Colonne « Contrôle » : OK si exactement un A et au moins un R ; sinon le problème est indiqué en rouge.
4. Lignes du bas : charge par personne (nombre de R, A, C, I et total).
Données d'exemple anonymisées : remplacez-les par les vôtres.

## RACI
Lot / phase | Tâche | Personne A | Personne B | Personne C | Personne D | Personne E | Personne F | Nb A | Nb R | Contrôle
Cadrage | Rédiger la note de cadrage | A | R | C | I
Cadrage | Valider le budget | A | C |  | I
Conception | Spécifications fonctionnelles | I | A | R | C | C
Conception | Revue d'architecture |  | A | R | R | A | I
Réalisation | Développement lot 1 | I |  | A | R | R
Recette | Plan de recette | C |  | I |  |  | R
Charge par personne
Nombre de R
Nombre de A
Nombre de C
Nombre de I
Total implications