## Mode d'emploi
Registre des risques — mode d'emploi
1. Onglet « Risques » : une ligne par risque (jusqu'à la ligne 200). Les colonnes Catégorie, Probabilité, Impact et Statut ont des listes déroulantes.
2. Probabilité et Impact : 1 (très faible) à 5 (très fort). La criticité (P × I) est calculée automatiquement.
3. Couleurs de criticité : 1-4 vert (faible), 5-9 jaune (modéré), 10-14 orange (élevé), 15-25 rouge (critique).
4. Échéance : passe en rouge si dépassée et risque non clos.
5. Onglet « Matrice » : nombre de risques ouverts (statut ≠ Clos) par case Probabilité × Impact.
6. Onglet « Synthèse » : comptages par niveau, statut et catégorie. Ne modifiez pas les cellules de formule.
Données d'exemple anonymisées : remplacez-les par les vôtres.

## Risques
ID | Description | Cause | Conséquence | Catégorie | Propriétaire | Probabilité (1-5) | Impact (1-5) | Criticité (P×I) | Niveau | Statut | Plan d'action | Échéance
R-001 | Retard de livraison d'un fournisseur clé | Capacité fournisseur limitée | Décalage du planning | Fournisseur | Personne A | 3 | 4 |  |  | Ouvert | Identifier un fournisseur de secours | 2026-11-22
R-002 | Départ d'un expert technique | Marché tendu | Perte de compétences | Ressources | Personne B | 2 | 5 |  |  | En traitement | Documenter et former un binôme | 2026-12-17
R-003 | Dépassement du budget matériel | Hausse des prix | Surcoût | Financier | Personne C | 4 | 3 |  |  | Ouvert | Négocier un prix ferme | 2026-10-28
R-004 | Exigences mal comprises | Cahier des charges incomplet | Reprises | Technique | Personne A | 2 | 2 |  |  | Clos | Atelier de validation | 2026-10-03

## Matrice
Matrice Probabilité × Impact (risques non clos)
Impact →
Probabilité ↓ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5
4
3
2
1
Total risques non clos :

## Synthèse
Synthèse des risques
Indicateur | Valeur
Nombre total de risques
Risques non clos
Critiques (≥15)
Élevés (10-14)
Modérés (5-9)
Faibles (1-4)
Criticité moyenne
Échéances dépassées (non clos)
Statut : Ouvert
Statut : En traitement
Statut : Clos
Catégorie : Technique
Catégorie : Planning
Catégorie : Financier
Catégorie : Ressources
Catégorie : Fournisseur
Catégorie : Juridique
Catégorie : Qualité