## Mode d'emploi
Suivi des actions de réunion — mode d'emploi
1. Onglet « Réunions » : journal des réunions (code, date, type, animateur, participants).
2. Onglet « Actions » : une ligne par action. La colonne Réunion propose les codes saisis dans le journal.
3. Retard (jours) = AUJOURDHUI() − échéance, si l'action n'est pas terminée ; mis à jour à chaque ouverture.
4. Les actions en retard apparaissent en rouge, celles à échéance sous 7 jours en orange.
5. Utilisez les filtres automatiques (ligne d'en-tête) pour trier par responsable ou statut.
Données d'exemple anonymisées : remplacez-les par les vôtres.

## Réunions
Code réunion | Date | Type | Animateur | Participants | Objet
REU-01 | 2026-10-12 | Comité de pilotage | Personne A | Personne A, B, C | Lancement Projet A
REU-02 | 2026-10-26 | Point hebdo | Personne B | Personne B, C, D | Avancement lot 1

## Actions
N° | Réunion | Action | Responsable | Date de création | Échéance | Statut | Retard (jours) | Commentaire
1 | REU-01 | Constituer l'équipe projet | Personne A | 2026-10-12 | 2026-10-23 | Terminé
2 | REU-01 | Valider le budget | Personne C | 2026-10-12 | 2026-10-30 | En cours
3 | REU-02 | Mettre à jour le planning | Personne B | 2026-10-26 | 2026-11-06 | À faire
4 | REU-02 | Préparer la démonstration | Personne D | 2026-10-26 | 2026-11-22 | À faire
Formulas:
Retard (jours) = IF(OR([Échéance]="",[Statut]="Terminé",[Statut]="Annulé"),"",MAX(0,TODAY()-[Échéance]))