## Mode d'emploi
Tableau de bord projets — mode d'emploi
1. Onglet « Projets » : une ligne par projet. Météo, Phase et Priorité via listes déroulantes.
2. Météo : Soleil (tout va bien), Nuage (vigilance), Orage (en difficulté).
3. Avancement en % (0 à 100 %), budgets en euros. Écart, % consommé et indicateur sont calculés.
4. Indicateur budget : « Dérive » si le % consommé dépasse l'avancement de plus de 10 points.
5. Onglet « Synthèse » : totaux, répartition par météo et graphique budget prévu / consommé.
Données d'exemple anonymisées : remplacez-les par les vôtres.

## Projets
Projet | Chef de projet | Phase | Priorité | Météo | Avancement % | Budget prévu (€) | Budget consommé (€) | Écart (€) | % consommé | Indicateur budget | Date de fin prévue | Commentaire
Projet A | Personne A | Réalisation | Haute | Soleil | 60% | 120000 | 65000 |  |  |  | 2027-03-31 | Conforme
Projet B | Personne B | Conception | Moyenne | Nuage | 30% | 80000 | 40000 |  |  |  | 2027-06-30 | Ressource manquante
Projet C | Personne C | Recette | Haute | Orage | 80% | 50000 | 61000 |  |  |  | 2026-12-15 | Surcoût fournisseur
Projet D | Personne A | Cadrage | Basse | Soleil | 10% | 30000 | 2000 |  |  |  | 2027-09-30

## Synthèse
Synthèse du portefeuille
Indicateur | Valeur
Nombre de projets
Budget prévu total
Budget consommé total
Écart total
% budget consommé
Avancement moyen
Avancement pondéré par budget
Projets en dépassement
Météo Soleil
Météo Nuage
Météo Orage