## Mode d'emploi
Mode d'emploi
Objet :
Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité.
Saisie (onglet AMDEC) :
1. Une ligne par couple mode de défaillance / cause.
2. Coter G, O, D de 1 à 10 selon l'onglet Barèmes (saisie contrôlée).
3. Criticité = G × O × D (calculée, colorée selon l'onglet Seuils).
4. Pour toute criticité orange/rouge, définir une action, un responsable, une échéance.
5. Après mise en œuvre, recoter G', O', D' : la criticité résiduelle et le gain se calculent.
Lecture :
Onglet Synthèse : répartition avant/après, réduction globale, critiques sans action.
Rappel :
La gravité G ne baisse en général que par une modification de conception.

## AMDEC
Fiche AMDEC – [Produit / Processus]
Seuils : criticité < [Seuils!B3] acceptable ; < [Seuils!B4] à surveiller ; au-delà action obligatoire.
N° | Élément / Fonction | Mode de défaillance | Effet | Cause | Détection actuelle | G | O | D | Criticité (C=G×O×D) | Action corrective | Responsable | Échéance | G' | O' | D' | Criticité résiduelle | Gain
1 | [Pompe] | [Ne démarre pas] | [Arrêt ligne] | [Défaut alimentation] | [Contrôle visuel] | 8 | 4 | 5 |  | [Ajout capteur de courant] | [Nom] | [JJ/MM] | 8 | 2 | 2
2 | [Joint] | [Fuite] | [Perte de fluide] | [Usure] | [Inspection mensuelle] | 5 | 3 | 3

## Barèmes
Barèmes de cotation (1 à 10)
Note | Gravité (G) | Occurrence (O) | Détection (D)
1 | Sans effet perceptible | Quasi impossible (< 1/1 000 000) | Détection certaine
2 | Effet très mineur | Très rare | Détection quasi certaine
3 | Effet mineur, gêne légère | Rare | Très forte probabilité de détection
4 | Gêne notable, sans perte de fonction | Peu fréquent | Forte probabilité
5 | Dégradation partielle de fonction | Occasionnel | Probabilité modérée
6 | Perte partielle de fonction | Assez fréquent | Faible probabilité
7 | Perte de fonction principale | Fréquent | Très faible probabilité
8 | Arrêt majeur, client très insatisfait | Très fréquent | Détection improbable
9 | Risque sécurité / non-conformité, avec alerte | Quasi systématique | Détection très improbable
10 | Risque sécurité / réglementaire sans alerte | Certain (> 1/2) | Aucun moyen de détection
[Barèmes indicatifs : à adapter au domaine (produit, processus, logiciel).]

## Seuils
Seuils de criticité (modifiables)
Seuil | Valeur | Signification
Seuil « à surveiller » | 100 | C ≥ valeur : orange
Seuil « action obligatoire » | 200 | C ≥ valeur : rouge

## Synthèse
Synthèse AMDEC
Indicateur | Avant action | Après action
Modes de défaillance cotés
Criticité maximale
Criticité moyenne
Nb critiques (≥ seuil action)
Nb à surveiller
Nb acceptables
Somme des criticités
Réduction globale de criticité
Critiques sans action définie