## Gantt
Planning — Diagramme de Gantt (charge en heures)
Planning de 09/2026 à 02/2028. Cellules jaunes pâles = saisie ; une cellule mois > 0 colore la barre. Ajouter une tâche = remplir une ligne vide ; ajouter un projet, une personne ou une source = onglets dédiés.
Lot | Projet | Tâche | Responsable | Statut | Financement | Charge | Début | Fin | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | Avancement | Tâches | Heures
Lot 1 | Projet A | Conception d'actifs 3D | Personne A | En cours | Interne (120h) | 120 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 80 | 40 | [16 empty] | Non commencé | 4 | 1500
Lot 5 | Projet A | Modélisation système | Personne A | Non commencé | Interne (200h) | 200 | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  | 200 | [16 empty] | En cours | 1 | 120
Lot 2 | Projet B | Intégration technique | Personne B | Non commencé | Client A (300h) + Subvention (180h) | 480 | 2026-10-01 | 2026-12-01 |  | 80 | 320 | 80 | [14 empty] | Réalisé | 0 | 0
Lot 3 | Projet B | Configuration scénarios | Personne B | Non commencé | Client A (500h) | 500 | 2026-12-01 | 2027-01-01 |  |  | 0 | 240 | 260 | [13 empty] | % réalisé (h) |  | 0%
Lot 4 | Projet A | Préparation livraison | Personne A | Non commencé | Client A (220h) + Client B (100h) | 320 | 2027-01-01 | 2027-02-01 |  |  |  |  | 60 | 260
TOTAL | [5 empty] | 1620 |  |  | 80 | 320 | 320 | 320 | 320 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jalons & livrables
Type | Projet | Intitulé | Responsable | Statut | Financement | Lot | Échéance | Commentaire | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01
Jalon | Projet A | Revue de conception | Personne A | Non commencé | Interne | Lot 1 | 2026-10-01 | bar: 2026-10-01
Livrable | Projet A | Dossier de livraison | Personne B | Non commencé | Client A | Lot 4 | 2027-02-01 | bar: 2026-09-01 to 2028-02-01
Légende : ◆ jalon ▲ livrable ● revue — vert = réalisé. Case de tâche encadrée = jalon/livrable du même lot ce mois-là. Statuts : gris non commencé, orange en cours, vert réalisé.

## Équipe
Équipe — charge par personne (h)
Personne | Rôle | Charge totale | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01
Personne A | Architecte / modélisation | 640 | 80 | 240 | 0 | 0 | 60 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Personne B | Développeur intégration | 980 | 0 | 80 | 320 | 320 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL affecté |  | 1620 | 80 | 320 | 320 | 320 | 320 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Non affecté |  | 0
Ajouter une personne = écrire son nom sur une ligne libre (colonne A) ; elle apparaît aussitôt dans les listes « Responsable ». Rouge = plus de 160 h dans le mois.

## Projets
Projets
Projet | Client / maîtrise d'ouvrage | Statut | Tâches | Charge (h) | Réalisé (h) | % réalisé
Projet A | Interne R&D | En cours | 3 | 640 | 0 | 0%
Projet B | Client A | En cours | 2 | 980 | 0 | 0%
TOTAL |  |  | 5 | 1620 | 0
Sans projet |  |  |  | 0
Saisir les projets en colonne A (cellules jaunes) : ils alimentent la liste « Projet » du planning. Le reste est calculé.

## Financement
Sources de financement
Source | Certitude | Description | Budget (h) | Affecté (h) | Écart | % consommé
Interne | Confirmé | Budget R&D interne | 600 | 320 | 280 | 53.33%
Client A | Confirmé | Tranche ferme contrat | 900 | 1020 | -120 | 113.3%
Subvention | Pressenti | Aide à l'innovation | 300 | 180 | 120 | 60%
Client B | Option | Tranche conditionnelle | 400 | 100 | 300 | 25%
TOTAL |  |  | 2200 | 1620 | 580
Dont confirmé |  |  | 1500 | 1340
Dont pressenti / option |  |  | 700 | 280
Charge non couverte |  |  |  | 0
Saisir les sources en colonne A et leur budget en D : elles alimentent la liste « Source » de l'onglet Répartition. Affecté = heures qui leur sont attribuées dans cet onglet.

## Répartition
Répartition du financement (heures par tâche et par source)
Tâche | Source | Heures | Certitude | Projet | Charge tâche | Reste à financer
Conception d'actifs 3D | Interne | 120 | Confirmé | Projet A | 120 | 0
Modélisation système | Interne | 200 | Confirmé | Projet A | 200 | 0
Intégration technique | Client A | 300 | Confirmé | Projet B | 480 | 0
Intégration technique | Subvention | 180 | Pressenti | Projet B | 480 | 0
Configuration scénarios | Client A | 500 | Confirmé | Projet B | 500 | 0
Préparation livraison | Client A | 220 | Confirmé | Projet A | 320 | 0
Préparation livraison | Client B | 100 | Option | Projet A | 320 | 0
TOTAL |  | 1620
Une ligne = une part de financement. Répéter la même tâche sur plusieurs lignes pour la partager entre sources. Reste à financer : vert = couverte, orange = incomplète, rouge = sur-financée.

## Pointage
Pointage des heures consommées
Une ligne = un pointage. Saisir la date, la personne, la tâche, la source de financement et les heures réalisées. Projet et mois sont déduits. Les synthèses à droite comparent budget, prévu et pointé.
Date | Personne | Tâche | Projet | Source | Heures | Mois | Commentaire | Source | Budget (h) | Prévu (h) | Pointé (h) | Reste budget | % consommé | Tâche | Projet | Charge prévue | Pointé (h) | Écart | % avancement réel
2026-09-15 | Personne A | Conception d'actifs 3D | Projet A | Interne | 45 | 2026-09-01 | Blocking des assets | Interne | 600 | 320 | 83 | 517 | 13.83% | Conception d'actifs 3D | Projet A | 120 | 83 | 37 | 69.17%
2026-09-29 | Personne A | Conception d'actifs 3D | Projet A | Interne | 38 | 2026-09-01 | Textures | Client A | 900 | 1020 | 60 | 840 | 6.667% | Modélisation système | Projet A | 200 | 0 | 200 | 0%
2026-10-13 | Personne B | Intégration technique | Projet B | Client A | 60 | 2026-10-01 | Bus de données | Subvention | 300 | 180 | 0 | 300 | 0% | Intégration technique | Projet B | 480 | 60 | 420 | 12.5%
[8 empty] | Client B | 400 | 100 | 0 | 400 | 0% | Configuration scénarios | Projet B | 500 | 0 | 500 | 0%
[14 empty] | Préparation livraison | Projet A | 320 | 0 | 320 | 0%
[8 empty] | TOTAL | 2200 | 1620 | 143 | 2057
[8 empty] | Pointé hors source |  |  | 0
Pointé par personne
[8 empty] | Personne | Prévu (h) | Pointé (h) | Écart
[8 empty] | Personne A | 640 | 83 | 557
[8 empty] | Personne B | 980 | 60 | 920
[14 empty] | TOTAL |  | 1620 | 143 | 1477
Pointé par mois
[8 empty] | Mois | Prévu (h) | Pointé (h) | Écart cumulé
[8 empty] | 2026-09-01 | 80 | 83 | -3
[8 empty] | 2026-10-01 | 320 | 60 | 257
[8 empty] | 2026-11-01 | 320 | 0 | 577
[8 empty] | 2026-12-01 | 320 | 0 | 897
[8 empty] | 2027-01-01 | 320 | 0 | 1217
[8 empty] | 2027-02-01 | 260 | 0 | 1477
[8 empty] | 2027-03-01 | 0 | 0 | 1477
[8 empty] | 2027-04-01 | 0 | 0 | 1477
[8 empty] | 2027-05-01 | 0 | 0 | 1477
[8 empty] | 2027-06-01 | 0 | 0 | 1477
[8 empty] | 2027-07-01 | 0 | 0 | 1477
[8 empty] | 2027-08-01 | 0 | 0 | 1477
[8 empty] | 2027-09-01 | 0 | 0 | 1477
[8 empty] | 2027-10-01 | 0 | 0 | 1477
[8 empty] | 2027-11-01 | 0 | 0 | 1477
[8 empty] | 2027-12-01 | 0 | 0 | 1477
[8 empty] | 2028-01-01 | 0 | 0 | 1477
[8 empty] | 2028-02-01 | 0 | 0 | 1477
TOTAL POINTÉ |  |  |  |  | 143
Formulas:
Mois = IF([Date]="","",DATE(YEAR([Date]),MONTH([Date]),1))

## Suivi
Suivi d'avancement et de budget
Gauche (gris) = référentiel figé, repris du planning : ne rien saisir ici. Droite (couleur) = suivi vivant, recalculé à chaque pointage. Les colonnes du référentiel restent visibles quand on fait défiler vers la droite.
| Charge prévue (h) | Pointé (h) | Reste à faire (h) | Avancement réel | Budget total (h) | Reste budget (h) | Tâches terminées
| 1620 | 143 | 1477 | 8.827% | 2200 | 2057 | 0 / 5
RÉFÉRENTIEL FIGÉ (planning) | [5 empty] | SUIVI VIVANT (pointages)
Tâche | Projet | Lot | Responsable | Charge prévue | Période prévue | Pointé | Reste | % réel | Statut saisi | Statut réel | Dernier pointage | Alerte | Financement
Conception d'actifs 3D | Projet A | Lot 1 | Personne A | 120 | Sep 26 → Oct 26 | 83 | 37 | 69.17% | En cours | En cours | 2026-09-29 |  | Interne (120h)
Modélisation système | Projet A | Lot 5 | Personne A | 200 | Oct 26 → Oct 26 | 0 | 200 | 0% | Non commencé | Non commencé | — |  | Interne (200h)
Intégration technique | Projet B | Lot 2 | Personne B | 480 | Oct 26 → Dec 26 | 60 | 420 | 12.5% | Non commencé | En cours | 2026-10-13 | Pointé mais non démarré | Client A (300h) + Subvention (180h)
Configuration scénarios | Projet B | Lot 3 | Personne B | 500 | Dec 26 → Jan 27 | 0 | 500 | 0% | Non commencé | Non commencé | — |  | Client A (500h)
Préparation livraison | Projet A | Lot 4 | Personne A | 320 | Jan 27 → Feb 27 | 0 | 320 | 0% | Non commencé | Non commencé | — |  | Client A (220h) + Client B (100h)
TOTAL |  |  |  | 1620 |  | 143 | 1477 | 8.827%
RÉFÉRENTIEL FIGÉ (budgets) |  |  |  | SUIVI VIVANT (consommation)
Source | Certitude | Budget | Prévu | Pointé | Reste budget | % consommé | Reste à pointer | Projection | Alerte
Interne | Confirmé | 600 | 320 | 83 | 517 | 13.83% | 237 | 320
Client A | Confirmé | 900 | 1020 | 60 | 840 | 6.667% | 960 | 1020 | Dépassement projeté
Subvention | Pressenti | 300 | 180 | 0 | 300 | 0% | 180 | 180
Client B | Option | 400 | 100 | 0 | 400 | 0% | 100 | 100
TOTAL |  | 2200 | 1620 | 143 | 2057 | 6.5% | 1477 | 1620
RÉFÉRENTIEL |  | SUIVI VIVANT
Mois | Prévu cumulé | Pointé du mois | Pointé cumulé | Écart cumulé | Avancement cumulé
2026-09-01 | 80 | 83 | 83 | 3 | 5.123%
2026-10-01 | 400 | 60 | 143 | -257 | 8.827%
2026-11-01 | 720 | 0 | 143 | -577 | 8.827%
2026-12-01 | 1040 | 0 | 143 | -897 | 8.827%
2027-01-01 | 1360 | 0 | 143 | -1217 | 8.827%
2027-02-01 | 1620 | 0 | 143 | -1477 | 8.827%
2027-03-01 | 1620 | 0 | 143 | -1477 | 8.827%
2027-04-01 | 1620 | 0 | 143 | -1477 | 8.827%
2027-05-01 | 1620 | 0 | 143 | -1477 | 8.827%
2027-06-01 | 1620 | 0 | 143 | -1477 | 8.827%
2027-07-01 | 1620 | 0 | 143 | -1477 | 8.827%
2027-08-01 | 1620 | 0 | 143 | -1477 | 8.827%
2027-09-01 | 1620 | 0 | 143 | -1477 | 8.827%
2027-10-01 | 1620 | 0 | 143 | -1477 | 8.827%
2027-11-01 | 1620 | 0 | 143 | -1477 | 8.827%
2027-12-01 | 1620 | 0 | 143 | -1477 | 8.827%
2028-01-01 | 1620 | 0 | 143 | -1477 | 8.827%
2028-02-01 | 1620 | 0 | 143 | -1477 | 8.827%
Écart cumulé positif = on a pointé moins que prévu à cette date (retard de consommation) ; négatif = on consomme plus vite que le plan.
Formulas:
Dernier pointage = IF([Tâche]="","",IFERROR(IF(MAXIFS(Pointage!$A4:A303,Pointage!$C4:C303,[Tâche])=0,"—",MAXIFS(Pointage!$A4:A303,Pointage!$C4:C303,[Tâche])),"—"))